Geografski fakultet

Univerziteta u Beogradu

Master program - Geografski informacioni sistemi

Upravljanje GIS projektima

Projektna Povelja

Projekat:

GIS analiza uslova života i lokacija romskih naselja na teritoriji opštine Jagodina

Projektni menadžer: Aleksandar Peulić

Učesnik na projektu: Luka Stojanović 81/2022

Beograd 2023. Godine

- Naziv projekta: GIS analiza uslova života i lokacija romskih naselja na teritoriji opštine Jagodina

- Klijent: Katedra za Geografske informacione sisteme, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

- Menadžer projekta: prof. dr. Aleksandar Peulić.

- Ime učesnika na projketu: Luka Stojanović, 81/2022, Geografski informacioni sistemi.

- Datum:  13.01.2023.

.

- Preliminarni budžet za projekat: /

- Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da analizom i upravljanjem lokacijskim podacima o uslovima života romskih naselja, dođemo do potencijalnih urbanističkih rešenja i boljih uslova života u romskim zajednicama. Podaci o lokacijama romskih naselja na teritoriji opštine Jagodina prikupljani su mapiranjem teritorija urbanih celina u kojima ima više od 10 romskih stambenih jedinica koristeći satelitske snimke ugrađene u Qgis softver. Preko pomenutog softvera bi se merila udaljenosti saobraćajnica, domova zdravlja, pošti, osnovnih i srednjih škola od romskih naselja, nakon toga se izvršila analiza i vizuelni prikaz parametara premisa. Qgis softver je korišćen za unos, klasifikaciju i obradu podataka. Nakon analize sastavljen je izveštaj u obliku tekstualnog dokumenta i tabela sa grafikonima.

- Milestone (Datum):  13.01.2023 – 18.01.2023.

- Faze u realiziciji projektnog cilja:

Sprint 1 – Priprema za realizaciju projekta (15.01.2023. – 16.01.2023.):

  - Prikupljanje neophodnih podataka, opšti pregled podataka i odabir lokacija za analizu;

1.2 Priprema i sortiranje podataka;

1.3Unos odabranih podataka u Qgis softver.

Sprint 2 - Realizacija projekta (17.01.2023. – 18.01.2023):

  - Kreiranje upita uz pomoć Qgis softvera za dobijanje relevantnih podataka;

  - Opis projekta u tekstualnom formatu;

2.3Vizuelni prikaz lokacija naselja

Sprint 3 – Finalizacija radnog paketa (19.01.2023. – 20.01.2023):

  - Unos podataka u PowerBi softver;

  - Prikaz gantograma i lokacija naselja;

3.3 Predaja finalne verzije projektnom menadžeru.